## INICIO
| CONTROL DE PROYECTO |  |  | Hoja de inicio: diligencie las celdas amarillas. Todo lo demás se calcula solo.
● INICIO | TABLERO | CRONOGRAMA | PRESUPUESTO | CORTES CLIENTE |  | MANO DE OBRA | GASTOS |  | MATERIALES | GUÍA
DATOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | VALOR DEL CONTRATO (calculado)
Nombre del proyecto |  |  |  |  | Costo directo (valor de venta de ítems) | 0
Cliente |  |  |  |  | Administración | 0
Ciudad |  |  |  |  | Imprevistos | 0
N° cotización / referencia |  |  |  |  | Utilidad | 0
Fecha de cotización |  |  |  |  | IVA sobre utilidad | 0
Fecha de inicio de obra |  |  |  |  | TOTAL CONTRATO | 0
Fecha fin contractual |  |  |  |  | Ingreso del proyecto sin IVA (CD + A + I + U) | 0
Director de proyecto |  |  |  |  | Valor del anticipo | 0
Comercial responsable
Contratista de mano de obra |  |  |  |  | TARIFAS TÉCNICOS PROPIOS
Estado del proyecto |  |  |  |  | Cargo | Valor hora | Horas / día | Valor día
[5 empty] | Técnico electricista | 12000 | 8 | 96000
PARÁMETROS FINANCIEROS |  |  |  |  | Técnico de redes / CCTV | 12000 | 8 | 96000
Administración (A) | 8% | Sobre costo directo de venta |  |  | Auxiliar técnico | 8500 | 8 | 68000
Imprevistos (I) | 3% |  |  |  | Supervisor / Ingeniero residente | 25000 | 8 | 200000
Utilidad (U) | 5%
IVA | 19% | Se cobra sobre la utilidad (esquema AIU)
¿Sumar IVA al costo de materiales? | Sí | En AIU el IVA de compras es costo
Anticipo pactado | 30% | Se amortiza en cada acta
Impuestos (% sobre costo directo) | 5.1% | Tomado del cotizador |  |  | Valores de EJEMPLO: reemplace por las tarifas reales de la empresa.
Pólizas (% sobre total contrato) | 1.5% | Tomado del cotizador
Gastos legales (% sobre costo directo) | 0.1% | Tomado del cotizador (abogado) |  |  | CÓMO SE USA (código de colores)
Recargo hora extra técnicos | 25% | Supuesto — confirmar |  |  | Celda amarilla, letra azul | Dato que USTED digita
Anticipo recibido ($) |  | Digite el valor cuando entre |  |  | Celda blanca, letra negra | Fórmula: no se toca
[5 empty] | Fila azul claro | Capítulo / agrupador
ÍNDICE DEL LIBRO |  |  |  |  | Rojo / ámbar / verde | Semáforo de alertas
TABLERO | Tablero: margen, avance, facturación y alertas
CRONOGRAMA | Hitos y frentes con fechas, Gantt y alertas de atraso |  |  |  | • Para un proyecto nuevo: guarde una copia de la PLANTILLA, llene INICIO y pegue los ítems de la cotización en PRESUPUESTO.
PRESUPUESTO | Ítems de la cotización con costos (base de todo)
CORTES CLIENTE | Avance de obra, actas y facturación al cliente |  |  |  | • Agregue ítems en las filas vacías al final del PRESUPUESTO; no inserte filas en medio (las demás hojas se alinean por fila).
MANO DE OBRA | Contratista (contrato y cortes) + horas de técnicos propios
GASTOS | ÚNICA hoja de registro: compras, suministros, alquileres, transporte y pagos |  |  |  | • Todo gasto (compras, alquileres, transporte, pagos al contratista) se escribe UNA sola vez en GASTOS: una fila por ítem comprado o por pago.
CONTROL DE MATERIALES | Por ítem: comprado, faltante, precio promedio y alertas (solo lectura)
GUÍA APP | Cómo pasar este modelo al desarrollo web

## TABLERO
|  | TABLERO DEL PROYECTO |  |  |  | Se actualiza solo con lo que se digita en las demás hojas.
INICIO | ● TABLERO | CRONOGRAMA | PRESUPUESTO | CORTES CLIENTE | MANO DE OBRA | GASTOS | MATERIALES | GUÍA
· Cliente: · · Corte al 17/10/2026
VALOR DEL CONTRATO |  |  | AVANCE FÍSICO |  |  | FACTURADO (neto) |  |  | COSTO REAL A LA FECHA |  |  | MARGEN BRUTO PROYECTADO
0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Ingreso sin IVA: $0 |  |  | Ejecutado: $0 |  |  | Incluye anticipo recibido · 0% del contrato |  |  | Consumido: 0.0% del presupuesto |  |  | Al cierre: $0
CONTROL DE COSTOS POR CATEGORÍA
Categoría |  | Presupuesto | Real a la fecha | % consumido | Saldo disponible | Proyección al cierre | Desviación | Estado | Regla de proyección
Materiales y equipos |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | En control | Real + faltante valorizado (CONTROL DE MATERIALES)
Mano de obra |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | En control | Contrato contratista + MO propia
Transporte y otros |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | En control | Mayor entre real y presupuesto
Alquileres |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | En control | Mayor entre real y presupuesto
Impuestos y pólizas |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | En control | Se causan según avance
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | En control
MARGEN BRUTO | [5 empty] | FACTURACIÓN Y CARTERA
Concepto |  |  | Valor | % |  | Concepto |  |  | Valor
Ingreso del contrato (sin IVA) |  |  | 0 |  |  | Valor total del contrato (con IVA) |  |  | 0
Costo presupuestado total |  |  | 0 |  |  | Anticipo pactado |  |  | 0
MARGEN BRUTO PRESUPUESTADO |  |  | 0 |  |  | Anticipo recibido |  |  | 0
Costo proyectado al cierre |  |  | 0 |  |  | Total actas generadas |  |  | 0
MARGEN BRUTO PROYECTADO |  |  | 0 |  |  | Facturado en actas (neto) |  |  | 0
Ingreso causado a la fecha (actas sin IVA) |  |  | 0 |  |  | Recaudado (actas + anticipo) |  |  | 0
Costo real a la fecha |  |  | 0 |  |  | SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR |  |  | 0
MARGEN REAL A LA FECHA |  |  | 0 |  |  | CARTERA POR COBRAR |  |  | 0
PRESUPUESTO vs REAL vs PROYECCIÓN | [6 empty] | GASTOS POR TIPO (desde GASTOS)
[7 empty] | Tipo |  |  | Valor | % del total | N° registros
[7 empty] | Material |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Equipo |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Suministro |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Alquiler |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Transporte |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Mano de obra contratista |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | TOTAL GASTADO |  |  | 0 |  | 0

## CRONOGRAMA
|  | CRONOGRAMA DE OBRA |  |  | Fases separadas por color. Digite duración y predecesora (o inicio fijo); al poner fechas REALES todo lo que depende se corre solo. Use los botones [-]/[+] de la izquierda para contraer o expandir cada fase.
INICIO |  | TABLERO |  | ● CRONOGRAMA | PRESUPUESTO |  | CORTES CLIENTE |  | MANO DE OBRA |  | GASTOS |  | MATERIALES |  | GUÍA
INICIO |  | FIN PROYECTADO |  | FIN CONTRACTUAL |  | HOLGURA (días) |  | AVANCE FÍSICO |  |  | HITOS CUMPLIDOS |  | ATRASADAS
2026-10-17 |  | 2026-11-22 |  | Sin definir | [6 empty] | 0 / 6 |  | 0
[23 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[23 empty] | Oct |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct
ID | FASE / ACTIVIDAD | Tipo | Responsable | Frente vinculado (presupuesto) | Pred. | Inicio fijo (opcional) | Días | Inicio | Fin | Inicio REAL | Fin REAL | % manual | Avance | Estado | Días atraso | time axis 2026-10-12 to 2027-10-04
F1 | INICIO Y PLANEACIÓN | Fase |  |  |  |  | 6 | 2026-10-17 | 2026-10-22 |  |  |  | 0% | Por iniciar |  | 1
1 | Firma de contrato / orden de compra | Hito | Gerencia |  |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  |  | 0% | Pendiente | 0 | 1 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 0 | Pendiente | 0 | bar: 2026-10-12
2 | Socialización del proyecto con el cliente | Hito | Dir. proyectos |  | 1 |  | 0 | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  |  | 0% | Pendiente | 0 | 1 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 0 | Pendiente | 0 | bar: 2026-10-12
3 | Planeación, programación y pedidos iniciales | Gestión | Dir. proyectos |  | 2 |  | 5 | 2026-10-18 | 2026-10-22 |  |  |  | 0% | Por iniciar | 0 | 1 | 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 | 0 | Por iniciar | 0
4 | Acta de inicio de obra | Hito | Dir. proyectos |  | 3 |  | 0 | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | 0% | Pendiente | 0 | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 0 | Pendiente | 0 | bar: 2026-10-19
F2 | FRENTE 1 (cambie el nombre) | Fase |  |  |  |  | 28 | 2026-10-23 | 2026-11-19 |  |  |  | 0% | Por iniciar |  | 2
5 | Compra materiales — lote 1 | Compra | Compras |  | 4 |  | 10 | 2026-10-23 | 2026-11-01 |  |  |  | 0% | Por iniciar | 0 | 2 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 10 | 0 | Por iniciar | 0
6 | Instalación | Instalación | Contratista |  | 5 |  | 15 | 2026-11-02 | 2026-11-16 |  |  |  | 0% | Por iniciar | 0 | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 15 | 0 | Por iniciar | 0
7 | Pruebas / certificación | Pruebas | Técnico |  | 6 |  | 3 | 2026-11-17 | 2026-11-19 |  |  |  | 0% | Por iniciar | 0 | 2 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3 | 0 | Por iniciar | 0
2
2
F3 | FRENTE 2 (cambie el nombre) | Fase |  |  |  |  | 28 | 2026-10-23 | 2026-11-19 |  |  |  | 0% | Por iniciar |  | 3
8 | Compra materiales — lote 1 | Compra | Compras |  | 4 |  | 10 | 2026-10-23 | 2026-11-01 |  |  |  | 0% | Por iniciar | 0 | 3 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 10 | 0 | Por iniciar | 0
9 | Instalación | Instalación | Contratista |  | 8 |  | 15 | 2026-11-02 | 2026-11-16 |  |  |  | 0% | Por iniciar | 0 | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 15 | 0 | Por iniciar | 0
10 | Pruebas / certificación | Pruebas | Técnico |  | 9 |  | 3 | 2026-11-17 | 2026-11-19 |  |  |  | 0% | Por iniciar | 0 | 3 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3 | 0 | Por iniciar | 0
3
3
F4 | CORTES Y FACTURACIÓN | Fase |  |  |  |  | 1 | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  |  | 0% | Por iniciar |  | 4
11 | Acta de corte 1 al cliente | Hito | Dir. proyectos |  |  |  | 0 | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  |  | 0% | Pendiente | 0 | 4 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1 | 0 | Pendiente | 0 | bar: 2026-10-12
4
F5 | CIERRE Y ENTREGA | Fase |  |  |  |  | 3 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |  |  |  | 0% | Por iniciar |  | 5
12 | Pruebas integrales y capacitación al cliente | Pruebas | Dir. proyectos |  | 10 |  | 3 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |  |  |  | 0% | Por iniciar | 0 | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-22 | 3 | 0 | Por iniciar | 0
13 | Entrega y acta de recibo final | Hito | Dir. proyectos |  | 12 |  | 0 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |  |  |  | 0% | Pendiente | 0 | 5 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 1 | 0 | Pendiente | 0 | bar: 2026-11-16
14 | Liquidación del contrato | Hito | Gerencia |  | 13 |  | 0 | 2026-11-22 | 2026-11-22 |  |  |  | 0% | Pendiente | 0 | 5 | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 1 | 0 | Pendiente | 0 | bar: 2026-11-16
F6 | OTRAS ACTIVIDADES | Fase | [13 empty] | 6
6
6
6
6
CÓMO SE USA
• Fila de color = FASE: sus fechas, % y estado se calculan solos con las actividades que tiene debajo.
• Para agregar una actividad: copie una fila de actividad y use 'Insertar celdas copiadas' dentro de la fase.
• Para una fase nueva: copie una fila de FASE (o use la fase 'OTRAS ACTIVIDADES' y cámbiele el nombre).
• Compras por partes: agregue 'Compra lote 2, 3…' dentro de la fase; cada lote se cierra por separado.
• Gantt: tono claro = programado · tono fuerte = ejecutado · rojo = atrasado · ◆ = hito · rosado = semana actual.
Formulas:
AVANCE FÍSICO = IF(C9="","",IF(L9<>"",L9,IF([HOLGURA (días)]<>"",[HOLGURA (días)],IF([PRESUPUESTO]<>"",IFERROR(INDEX(T8:T36,MATCH([PRESUPUESTO],B8:B36,0))+IF([TABLERO]="Hito",0,1),IF(n_FInicio="",TODAY(),n_FInicio)),IF(n_FInicio="",TODAY(),n_FInicio)))))
MANO DE OBRA = IF(C9="","",IF([GASTOS]<>"",[GASTOS],IF([TABLERO]="Hito",[AVANCE FÍSICO],[AVANCE FÍSICO]+MAX(N([CORTES CLIENTE]),1)-1)))
GUÍA = IF(OR(C9="",N([MATERIALES])>=1),"",IF(TODAY()>[MANO DE OBRA],TODAY()-[MANO DE OBRA],0))

## PRESUPUESTO
|  |  | PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  |  |  | Base de la cotización comercial: precio de venta y costos unitarios por tipo. Es la tabla madre del libro.
INICIO |  | TABLERO | CRONOGRAMA |  | ● PRESUPUESTO | CORTES CLIENTE | MANO DE OBRA | GASTOS | MATERIALES |  | GUÍA
·
|  | TOTALES |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo | Ítem | Descripción | Und | Cant. | PU venta | Total venta | C.U. material (sin IVA) | C.U. material (con IVA) | C.U. mano de obra | C.U. transporte / otros | Concepto alquiler | C.U. alquiler | C.U. total | Total material | Total mano de obra | Total transporte | Total alquiler | COSTO TOTAL | Margen $ | Margen % | Frente (capítulo)

## CORTES CLIENTE
|  | AVANCE DE OBRA Y CORTES AL CLIENTE |  |  |  | Digite la cantidad ejecutada de cada ítem en la columna del corte. El acta, el AIU, la amortización del anticipo y lo pendiente se calculan solos.
INICIO |  | TABLERO |  | CRONOGRAMA | PRESUPUESTO | ● CORTES CLIENTE | MANO DE OBRA | GASTOS | MATERIALES | GUÍA
· Cliente:
Corte N° |  |  |  |  | Corte 1 | Corte 2 | Corte 3 | Corte 4 | Corte 5 | Corte 6 | ACUMULADO
Fecha de corte
Costo directo ejecutado (cant × PU venta) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administración |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortización anticipo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETO A FACTURAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N° de factura
Fecha de factura
Estado (Pendiente / Facturado / Pagado)
Valor recaudado | [10 empty] | 0
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (valor ejecutado / valor total) → | [13 empty] | 0 | 0
Ítem | Descripción | Und | Cant. contrato | PU venta | Corte 1 (cant.) | Corte 2 (cant.) | Corte 3 (cant.) | Corte 4 (cant.) | Corte 5 (cant.) | Corte 6 (cant.) | Cant. ejecutada | Cant. pendiente | % avance ítem | Valor ejecutado | Valor pendiente

## MANO DE OBRA
|  | MANO DE OBRA |  |  |  |  | Izquierda: contrato y cortes del contratista (cantidades por ítem). Derecha: horas de técnicos propios. Los pagos al contratista se registran en GASTOS (Tipo 'Mano de obra contratista', Factura/OC = 'Corte 1', 'Corte 2'…).
INICIO |  | TABLERO |  | CRONOGRAMA |  | PRESUPUESTO | CORTES CLIENTE | ● MANO DE OBRA | GASTOS | MATERIALES | GUÍA
Contratista: · Contrato: $0 · Ejecutado: $0 · Pagado total: $0
Corte N° | [8 empty] | Corte 1 | Corte 2 | Corte 3 | Corte 4 | Corte 5 | Corte 6 | TOTAL |  |  |  |  | TÉCNICOS PROPIOS PCTRONIC — total horas / costo → | [7 empty] | 0 | 0
Fecha de corte
Valor corte (precio contratista) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Una fila por técnico y día. El valor hora sale de las tarifas de INICIO; si deja 'Horas/día' vacío se usan las horas estándar del cargo.
Valor corte (precio presupuesto) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N° cuenta de cobro
Pagado (desde GASTOS) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO POR PAGAR DEL CORTE | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES → | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Ítem | Descripción | Und | Cant. | PU presupuesto | PU contratista | Total presupuesto | Total contratista | Ahorro vs presupuesto | Corte 1 (cant.) | Corte 2 (cant.) | Corte 3 (cant.) | Corte 4 (cant.) | Corte 5 (cant.) | Corte 6 (cant.) | Cant. ejecutada | Cant. pendiente | % avance | Valor ejecutado | Valor pendiente | Fecha | Técnico | Cargo (tarifas de INICIO) | Ítem / actividad | Días | Horas/día (opcional) | Horas extra | Valor hora | Total horas | Valor total | Observaciones

## GASTOS
|  |  | GASTOS DEL PROYECTO |  | Aquí se escribe TODO lo que sale, una sola vez: una fila por ítem comprado o por pago. Con el código de 'Ítem' lo cuenta CONTROL DE MATERIALES; sin ítem queda como gasto general.
INICIO |  | TABLERO | CRONOGRAMA | PRESUPUESTO | CORTES CLIENTE |  | MANO DE OBRA |  | ● GASTOS | MATERIALES | GUÍA
TOTAL REGISTRADO → | [8 empty] | 0
N° | Fecha | Tipo de gasto | Proveedor / contratista | Factura / OC (o 'Corte N') | Ítem (opcional) | Descripción | Cantidad | Valor unitario (precio real) | Valor total | Observaciones | cat

## CONTROL DE MATERIALES
|  | CONTROL DE MATERIALES |  |  |  |  | Hoja de solo lectura: se calcula desde GASTOS. Cantidad comprada, faltante, precio promedio real, último precio y alertas. Para que una compra cuente en un ítem, regístrela en GASTOS con su código de ítem y cantidad.
INICIO |  | TABLERO |  | CRONOGRAMA |  | PRESUPUESTO |  | CORTES CLIENTE |  | MANO DE OBRA | GASTOS |  | ● MATERIALES |  | GUÍA
FALTANTE POR COMPRAR ($) |  | COMPRADO EN GASTOS ($) |  |  | ÍTEMS COMPRADOS |  |  | PARCIALES |  |  | SIN COMPRAR |  |  | ALERTAS DE PRECIO
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Única columna que se digita aquí: 'Cant. inicial' = lo comprado ANTES de usar GASTOS (viene prellenada con lo ejecutado en actas; corríjala si compró más). Toda compra nueva se escribe en GASTOS con su ítem, cantidad y precio real.
Ítem | Descripción | Und | Cant. necesaria | Cant. inicial | Cant. en GASTOS | TOTAL comprado | FALTANTE | % comprado | Ppto material | Valor en GASTOS | N° compras | Precio promedio | Último precio | Último proveedor | C.U. ppto (con IVA) | Var. precio | Faltante valorizado | Estado | Alerta
Materiales/equipos/suministros registrados en GASTOS SIN ítem asignado (suman valor, no cantidad) → | [9 empty] | 0

## GUÍA APP
|  | GUÍA PARA EL DESARROLLO WEB | Cada hoja de este libro equivale a un módulo/tabla de la aplicación. Las fórmulas son las reglas de negocio.
INICIO | TABLERO | CRONOGRAMA | PRESUPUESTO | CORTES CLIENTE | MANO DE OBRA | GASTOS | MATERIALES | ● GUÍA
Hoja Excel | Tabla / entidad (BD) | Campos principales | Reglas de negocio (fórmulas)
INICIO | proyectos parametros_proyecto tarifas_tecnicos | nombre, cliente, ciudad, cotización, fechas, director, comercial, contratista, estado · %A, %I, %U, IVA, IVA a materiales, %anticipo, %impuestos, %pólizas, %legales · cargo, valor_hora, horas_dia | Total contrato = CD + CD·A + CD·I + CD·U + CD·U·IVA. Ingreso sin IVA = CD·(1+A+I+U). Anticipo = Total·%anticipo.
PRESUPUESTO | items_presupuesto | proyecto_id, tipo (capítulo/ítem), código, descripción, und, cantidad, pu_venta, cu_material, cu_mano_obra, cu_transporte, concepto_alquiler, cu_alquiler, orden | CU material c/IVA = CU·(1+IVA) si aplica. Costo total = cant·(mat c/IVA + MO + transp + alq). Margen = venta − costo.
CORTES CLIENTE | cortes_cliente (cabecera) cortes_cliente_detalle | Cabecera: n_corte, fecha, n_factura, fecha_factura, estado, valor_recaudado. Detalle: corte_id, item_id, cantidad | Costo directo corte = Σ cant·PU venta. Acta = CD·(1+A+I+U) + CD·U·IVA. Amortización = −Acta·%anticipo. Pendiente ítem = cant contrato − Σ cortes (negativo = mayor cantidad).
MANO DE OBRA | contratos_mo (pu por ítem) cortes_mo + cortes_mo_detalle registro_mo_propia | Contratista: item_id, pu_contratista · n_corte, fecha, n_cuenta_cobro, cantidades. Propia: fecha, técnico, cargo_id, item_id (opc.), días, horas_dia (opc.), horas_extra | Ahorro = cant·(PU ppto − PU contratista). Valor corte = Σ cant·PU contratista. Pagado = Σ gastos tipo MO con 'Corte N'. MO propia = valor_hora·(días·horas_día + extra·(1+%recargo)).
GASTOS | gastos | fecha, tipo (material/equipo/suministro/alquiler/transporte/MO contratista), proveedor, documento (factura/OC/corte), item_id (opc.), descripción, cantidad, valor_unitario | Fuente única de todo el dinero que sale. Una fila por ítem comprado o pago, con su precio real; no se corrigen compras viejas. Categoría de costo = f(tipo).
CONTROL DE MATERIALES | (vista por ítem) | cant_necesaria, cant_inicial, cant_registrada, faltante, precio_promedio, último_precio, último_proveedor | Necesaria = MAX(contrato, ejecutado). Faltante = necesaria − (inicial + registrada). Precio promedio = Σvalor/Σcant. Faltante se valoriza al último precio (o al ppto). Alerta si último precio > ppto +10%.
CRONOGRAMA | actividades_cronograma | id, fase, actividad, tipo (hito/gestión/compra/instalación/pruebas), responsable, frente (capítulo), predecesora_id, inicio_fijo, duración, inicio_real, fin_real, %_manual | Inicio = real › fijo › fin predecesora + 1 › inicio proyecto. Fin = real › inicio + duración − 1. % instalación = valor cortes del frente / valor frente; % compra = comprado / ppto material del frente. Atrasada si hoy > fin y % < 100.
TABLERO | (dashboard) | KPIs: valor contrato, avance físico, facturado, costo real, margen proyectado | Avance físico = valor ejecutado / CD. Proyección = MAX(real, ppto); MO = MAX(real, contrato contratista + MO propia). Alerta 'Atención' si % consumido > avance + 15 pts.

## LISTAS (hidden)
Tipo | TipoAct | TipoGasto | EstActa | SiNo | EstProy
Capítulo | Fase | Material | Pendiente | Sí | En planeación
Subcapítulo | Hito | Equipo | Facturado | No | En ejecución
Ítem | Gestión | Suministro | Pagado |  | Suspendido
| Compra | Alquiler |  |  | Terminado
| Instalación | Transporte |  |  | Liquidado
| Pruebas | Mano de obra contratista